## Sheet1
테스트 케이스 (FINAL)
1. 명세서 관련
EPIC
[1] 네비게이션 바 구성 1. 라우터를 통한 페이지 이동
| TC NO | 사전 조건 | 테스트 스텝 | 기대 결과 | 수행결과 | 이슈 번호
| 1 | 네비게이션 상단 바 버튼 생성 | 네비게이션 특정 버튼 클릭 (로고) | 메인피드 컴포넌트 라우터 이동 | P | issue free
| 2 |  | 네비게이션 특정 버튼 클릭 (dm리스트) | DM 컴포넌트 라우터 이동 | P | issue free
| 3 |  | 네비게이션 특정 버튼 클릭 (알림) | 알림 컴포넌트 라우터 이동 | P | issue free | 0
| 4 |  | 네비게이션 특정 버튼 클릭 (프로필) | 프로필 컴포넌트 라우터 이동 | P | issue free
| 5 | 네비게이션 하단 바 버튼 생성 | 네비게이션 특정 버튼 클릭 (뉴스피드) | 메인피드 컴포넌트 라우터 이동 | P | issue free
| 6 |  | 네비게이션 특정 버튼 클릭 (검색피드) | 검색피드 컴포넌트 라우터 이동 | P | issue free
| 7 |  | 네비게이션 특정 버튼 클릭 (커뮤니티) | 커뮤니티 컴포넌트 라우터 이동 | P | issue free | 0
| 8 |  | 네비게이션 특정 버튼 클릭 (글쓰기) | 글쓰기 컴포넌트 라우터 이동 | P | issue free
0
EPIC
[2] 로그인 페이지 1. 이메일 유효성 검사 2. 토큰을 사용한 로그인 기능 3. 이메일 페스워드 입력시 로그인 버튼 활성화 4. 로그인 상태 유지 기능
| TC NO | 사전 조건 | 테스트 스텝 | 기대 결과 | 수행결과 | 이슈 번호
| 1 | 이메일 input form 생성 | 이메일이 유효한 형식인지 검사 | @와 .가 들어가지 않고 있을 시 실패 메시지 출력, 성공 시 메시지 출력 | P | issue free
| 2 | vue cookies 라이브러리 사용 | 로그인 성공시 DB에 유저 정보 전달 | 유저에 대한 해당 토큰 값 리턴 | P | issue free
| 3 | 이메일,비밀번호 input form 생성 | 이메일, 비밀번호 유효성 검사 완료 | 유효성 검사 성공 시 로그인 버튼 활성화 | P | issue free
| 4 | 로그인 성공 시 토큰 값 리턴 | 로그인 성공시 DB에 유저 정보 전달 후 토큰 값 반환 | 토큰 값 vue cookies에 저장, auth-token값에 토큰 값 유지 | P | issue free
| 5 |  | 토큰 값 vue cookies에 저장 | 토큰 값을 통하여 로그인 유지 기능을 활성화 | P | issue free
EPIC
[3] 회원가입 1. 필수 input 값 모두 입력시 회원가입 버튼 활성화 2. 프로필 이미지 추가 3. 이메일 유효성 검사 4. 비밀번호 유효성검사 5. 닉네임/이메일 중복검사
| TC NO | 사전 조건 | 테스트 스텝 | 기대 결과 | 수행결과 | 이슈 번호
| 1 | 유저정보 input form 생성 | 필수 input 값 모두 입력 및 모든 유효성 검사 확인 | 성공 시 input 회원가입 버튼 활성화 | P | issue free
| 2 | 프로필 이미지 input form 생성 | 이미지 업로드 시 경로 설정 및 DB에 이미지 저장 | DB 이미지 저장 및 front에서 이미지 업로드 | P | issue free
| 3 | 이메일 input form 생성 | 이메일 유효 형식 테스트 | @ 와 . 이 없을 시 유효성 실패 메시지 출력 및 성공시 성공 메시지 출력 | P | issue free
| 4 | 비밀번호 input form 생성 | 비밀번호 유효 형식 테스트 | 영어와 숫자를 포함한 8글자 작성, 유효성에 따른 성공,실패 메시지 출력 | P | issue free
| 5 | 닉네임/이메일 중복검사 | input에서 작성 후 벗어나면 axios를 통해 중복 검사 | DB에 닉네임 및 이메일이 있다면 실패 메시지 출력, 성공시 성공 출력 | P | issue free
EPIC
[4] 계정설정 1.비밀번호 변경 2.로그아웃 3.검색기록 지우기 4.알림기록 지우기 5.회원탈퇴
| TC NO | 사전 조건 | 테스트 스텝 | 기대 결과 | 수행결과 | 이슈 번호
| 1 | 비밀번호 변경 페이지 생성 | 현재 비밀번호와 비밀번호 및 비밀번호 확인 입력 | 현재 비밀번호가 일치하고 비밀번호 유효성 검사와 확인 동일 시 변경 | P | issue free
| 2 | 로그아웃 | 로그아웃 버튼 시 클릭 | cookies의 토큰 제거 및 login 페이지로 이동 | P | issue free
| 3 | 검색기록 지우기 | 검색기록 지우기 클릭 | DB에 저장되어있는 유저의 검색기록 삭제 | Not test
| 4 | 알림기록 지우기 | 알림기록 지우기 클릭 | 알림 페이지의 알림기록을 전부 삭제 | Not test
| 5 | 회원탈퇴 | 회원탈퇴 버튼 클릭 | 로그아웃이 되면서 DB에 저장 되어있는 유저 정보를 삭제 | Not test
EPIC
[5] DirectMessage 1.firebase 생성 2.firebase hosting 3.리스트페이지 - 유저와 대화하고있는 리스트 불러오기 4.대화창 페이지 - 대화내용 불러오기
| TC NO | 사전 조건 | 테스트 스텝 | 기대 결과 | 수행결과 | 이슈 번호
| 1 | Firebase 대화창 Table 생성 | 상대방의 프로필에서 DM보내기 버튼 클릭 | 상대방과 DM 시작시 해당 Table의 DB 생성 | P | issue free
| 2 | Firebase hosting 위한 구글 이메일 필요 | Firebase hosting 라이브러리 설치 및 이메일 등록 | maria db에서의 해당 Table 생성 여부 파악 | P | issue free
| 3 | DM리스트 페이지 생성 | DM리스트 이동 | 해당 유저와 대화한 모든 유저와의 대화리스트 반환 | P | issue free
| 4 | DM대화창 페이지 생성 | 유저 프로필에서 DM보내기 버톤 클릭 | 상대방과 대화한 모든 내용을 불러옴 / front에서 자신의 메시지와 상대 메시지 구분 | P | issue free
EPIC
[6] 다크모드 1.활성화 시 색상 변경
| TC NO | 사전 조건 | 테스트 스텝 | 기대 결과 | 수행결과 | 이슈 번호
| 1 | 다크 모드 버튼 구현 | 다크 모드 버튼 클릭 | light mode 시에 클릭 시 모든 컴포넌트 배경색과 font 색상을 변경 | P | issue free
|  |  | 라이트 모드 버튼 클릭 | dark mode 시에 클릭 시 모든 컴포넌트 배경색과 font 색상을 변경 | P | issue free
EPIC
[7] 프로필 1. 상대 프로필 페이지 / 마이 프로필 페이지 생성 2. 닉네임 / 자기소개 / 프로필이미지 변경 3. 팔로우 버튼 클릭 시 활성 / 비활성화 4. 자신의 게시물 보기 5. 팔로우 / 팔로잉 페이지 보기 6. 북마크 페이지 보기
| TC NO | 사전 조건 | 테스트 스텝 | 기대 결과 | 수행결과 | 이슈 번호
| 1 | 상대방 프로필 페이지 생성 | 프로필 이미지나 이름 클릭 | 상대방의 닉네임을 parameter로 설정, 프로필 페이지로 이동 | P | issue free
| 2 | 마이 프로필 페이지 생성 | 햄버거 버튼의 프로필 페이지 클릭 | 자신의 프로필 페이지 이동 | P | issue free
| 3 | 프로필 정보 변경 생성 | 닉네임 변경 버튼 클릭 | 닉네임 입력 후 닉네임 중복 검사, 사용 가능하다면 새로운 닉네임 DB저장 | P | issue free
| 4 |  | 자기소개 변경 버튼 클릭 | 자기소개 입력 후 새로운 자기소개 DB저장 | P | issue free
| 5 |  | 프로필 이미지 변경 버튼 클릭 | 프로필 이미지 업로드 후 이미지 파일을 DB에 저장 | Not test
| 6 | 상대방 프로필 페이지 팔로우 버튼 생성 | 팔로우 버튼 클릭 | 팔로우 버튼 클릭시 팔로우 취소 버튼으로 바뀌면서 팔로잉 DB에 저장 | P | issue free
| 7 |  | 팔로우 취소 버튼 클릭 | 팔로우 취소버튼 클릭시 팔로우버튼으로 바뀌면서 팔로잉 DB에 저장 | P | issue free
| 8 | 자신의 게시물 보기 페이지 생성 | 자신의 게시물 보기 버튼 클릭 | 페이지 이동 후 자신이 작성한 게시물들을 반환 | F | S03P13B304-91
| 9 | 팔로우 / 팔로잉 페이지 보기 | 팔로우 버튼 클릭 | 페이지 이동 후 자신을 팔로우 한 유저정보들을 반환 | P | issue free
| 10 |  | 팔로잉 버튼 클릭 | 페이지 이동 후 자신이 팔로잉 한 유저정보들을 반환 | P | issue free
| 11 | 북마크 페이지 보기 | 북마크 페이지 버튼 클릭 | 자신이 북마크한 게시물들을 반환 | F | S03P13B304-92
EPIC
[8] 팔로우 1. 팔로우 DB CRUD
`
| TC NO | 사전 조건 | 테스트 스텝 | 기대 결과 | 수행결과 | 이슈 번호
| 1 | 팔로우 버튼 및 TABLE 형성 | 버튼 클릭 | 팔로우 Data 전송 및 수정 | P | issue free
EPIC
[9] 비밀번호 찾기 1. input입력에 따른 버튼 활성화 2. 인증번호 이메일 전송
| TC NO | 사전 조건 | 테스트 스텝 | 기대 결과 | 수행결과 | 이슈 번호
| 1 | 이메일,생년월일 input form 생성 | 이메일, 생년월일 유효성 검사 | 검사 성공 시 인증메일 발송 버튼 활성화 | P | issue free
| 2 | 인증메일 발송 버튼 구현 | 클릭 | Java Mail Sender를 통해 해당 메일로 인증번호 전송 | P | issue free
| 3 | 제한시간 3분 설정 | 제한시간 종료 | 확인버튼 비활성화 | F | S03P13B304-118
| 4 | 다시보내기 버튼 구현 | 클릭 | 메일 재전송 | P | issue free
| 5 | 확인 버튼 구현 | 클릭 | 인증번호 일치 시 비밀번호 수정 페이지로 라우팅 | P | issue free
EPIC
[10] 메인피드 ​ 1. 데이터 크롤링 (데이터 셋 형성) ​ 2. 인플루언서 페이지 생성 ​ 3. 게시글 좋아요 / 북마크 기능 구현 ​ 4. 스크롤 시 데이터요청 ​ 5. 댓글 조회, 등록, 삭제 ​ 6. 댓글 모달 페이지 형성 7. Carousel 형성 8. 404 페이지 생성
| TC NO | 사전 조건 | 테스트 스텝 | 기대 결과 | 수행결과 | 이슈 번호
| 1 | 크롤링 | 크롤링한 데이터를 뉴스피드에서 잘 읽어오는지 확인 | 확인 완료 | P | issue free
| 2 |  | 크롤링한 데이터에 따른 인플루언서 유저 형성 확인 | 확인 완료 | P | issue free
| 3 | 좋아요 버튼 / DB TABLE 형성 | 버튼 클릭 | 좋아요 버튼 색 변경 / data 형성 | P | issue free
| 4 | 북마크 버튼 / DB TABLE 형성 | 버튼 클릭 | 북마크 버튼 색 변경 / data 형성 | P | issue free
| 5 | 무한스크롤 구현 | 스크롤이 최하단에 도달 | 새로운 데이터 요청 | P | issue free
| 6 | 댓글 버튼 / 댓글 모달 컴포넌트 형성 | 버튼 클릭 | 댓글 모달 컴포넌트 오픈 | P | issue free
| 7 | 피드 ID 구분 | 피드 별 버튼 클릭 | 피드마다 구분된 정보 얻기 | P | issue free
| 8 | 댓글 삭제버튼 구현 | 버튼 클릭 | 해당 댓글 삭제 | Not test
| 9 | Carousel library | 화살표 또는 dot 클릭 | 다음 사진으로 슬라이드 | P | issue free
| 10 | 404 페이지 생성 | url에 없는 주소를 입력 | 없는 라우터 주소일시 404 페이지를 보여줌 | P | issue free
EPIC
[11] 피드작성 1. 이미지 / 내용 / 태그 입력 및 업로드 2. input 입력에 따른 버튼 활성화 3. 이미지 업로드에 따른 이미지 업로드버튼 활성화/비활성화
| TC NO | 사전 조건 | 테스트 스텝 | 기대 결과 | 수행결과 | 이슈 번호
| 1 | 이미지,내용,태그 input form 생성 | input에 값 입력 | 모든 값이 존재할 경우 버튼 활성화 | P | issue free
| 2 | 글쓰기 버튼 형성 | 글쓰기 버튼 클릭 | DB에 데이터 형성 및 뉴스피드 페이지 라우팅 | Not test
| 3 | 이미지 업로드 | 업로드 버튼 클릭 | 기존 업로드 버튼 비활성화 및 추가 업로드 버튼 활성화 | P | issue free
EPIC
[12] 비밀번호찾기 페이지 1. 이메일, 생년월일 입력 시 비밀번호 찾기 버튼 활성화 2. 이메일 생년월일 유효성 검사 3. 이메일 + 생년월일을 이용한 비밀번호 찾기
| TC NO | 사전 조건 | 테스트 스텝 | 기대 결과 | 수행결과 | 이슈 번호
| 1 | userDB 생성 | userClass 확인 | 유저 권한이 admin, master, visitor 중 하나로 생성되어 저장되있음 | P | issue free
| 2 | 최초 회원가입 | 회원가입 후, userClass 확인 | 유저 권한이 visitor로 자동 설정되어 firebase DB에 저장 | P | issue free
| 3 | admin 권한의 계정 로그인 | 관리자 페이지에서 다른 유저의 권한 변경 | firebase DB에 해당 유저의 권한이 변경 | P | issue free
EPIC
[13] 로그인 페이지 1. 이메일 유효성 검사 2. 비밀번호 유효성 검사 3. 토큰을 사용한 로그인 기능 4. 소셜 로그인 5. 이메일 페스워드 입력시 로그인 버튼 활성화 6. 로그인 상태 유지 기능
| TC NO | 사전 조건 | 테스트 스텝 | 기대 결과 | 수행결과 | 이슈 번호
| 1 |  | 관리자 권한의 유저 로그인 | header에 backoffice 메뉴 노출 | P | issue free
| 2 | admin 계정 로그인 | backoffice 페이지 접근 | 접근 가능 | P | issue free
| 3 | epic2 사전 완료(회원 권한) | 다른 유저의 회원 권한 변경 | firebase DB에서 다른 유저의 등급이 변경된 것을 확인 | P | issue free
| 4 | BOARD 및 POST DB 완성 | backoffice 내 게시판 별 게시글 수 확인 | firebase DB에 저장된 게시글 수 와 일치 | P | issue free
| TC NO | 사전 조건 | 테스트 스텝 | 기대 결과 | 수행결과 | 이슈 번호
게시판 공통 테스트케이스
| 1 | 유저 프로필 이미지 / 유저이름 형성 | 프로필 이미지 클릭 또는 유저이름 클릭 | 해당 유저의 프로필로 이동 | P | issue free
| 2 | 비로그인 | 비로그인 상태에서 url get요청 | 로그인화면으로 라우팅 | P | issue free
EPIC
[14] 배포 1. 데이터베이스 배포 2. backend 배포 3. frontend 배포 4. ssl 적용
| TC NO | 사전 조건 | 테스트 스텝 | 기대 결과 | 수행결과 | 이슈 번호
| 1 |  | 관리자 권한의 유저 로그인 | 구축된 데이터 베이스 확인 | P | issue free
| 2 | 데이터베이스 배포 완료 | 스웨거 확인 | 관련된 요청 보낼시 확인 가능 | P | issue free
| 3 | 백엔드 배포 완료 | 프론트 요청시 백엔드 연동 확인 | 페이지에서 데이터 송수신이 되는지 확인 가능 | P | issue free
| 4 | frontend, backend 배포 완료 | https 접속 요청 | 원할한 https 접속 | P | issue free